## PJ-01
1
| ` |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF INPUT MACHINERY
BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY VÀO DỰ ÁN
Form no. PJ-01
| Ref. RFI No.: | [5 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:…
| No./ STT | Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [9 empty] | Assessment/ Đánh giá
|  | Type of machine/ Kiểu máy |  | Specification/ Thông số kỹ thuật |  | Manufacture/ Nhà sản xuất |  | Certificate No./ Kiểm định |  | Certificate expiry date./ Thời gian hết hạn kiểm định |  | Accept/ Đạt | Reject/ Loại
| 1 | Jacking Machine Máy khoan kích ngầm
Main body Máy chính
Subsequent pipe Ống nối phía sau
Control Panel Bảng điều khiển
| 2 | Propulsion Equipment Thiết bị khoan kích
Hydraulic Power Unit Máy bơm dầu
Oil Transfering Hose Dây dẫn dầu
Main Jacking Kích thủy lực
Bearing of jacking Giá đỡ máy kích
Launching Stand Bệ đỡ máy kích
Strut Miếng chèn
Shaft ring Vòng sắt cửa hầm
Shaft rubber ring Gioăng cao su
Steel for gasket Thép lắp giữ gioăng
Air compressor Máy nén khí
| 3 | Mud transportation plant / Bơm bùn
Mud Mixer Máy trộn bùn
Tail void mixer Máy trộn chất phụ gia
Plasticzer Abox Bbox Bể A, B chất phụ gia
Mub Pump Máy bơm bùn
Tail void pump Máy bơm vữa
Plasticzer Pump Máy bơm chất phụ gia
Water supplier tank Bồn cấp nước
| 4 | Removed mud plant Hút bùn
Removed mud unit Máy hút bùn thải
Mud collecting tank Bồn chứa bùn
Removed mud tank Thùng chứa bùn thải
Suction hose Ống bơm
| 5 | Equipment inside pipe Thiết bị trong ống kích
Tunneling machine transmitter line Dây tín hiệu máy khoan
Tunnerling machine electric line Dây điện máy khoan
Tunnerling machine power line Dây nguồn máy khoan
Lighting Đèn chiếu sáng
Electric line of light Dây đèn điện
Crane equipment Phụ kiện cẩu
Air hose Ống dẫn khí
Muddy water hose Ống dẫn bùn
Tail void hose Ống dẫn chất bôi trơn
Plasticizer hose A Ống dẫn phụ gia A
Plasticizer hose B Ống dẫn phụ gia B
Cleaning hose Ống bơm nước
Mud removal pipe Ống hút bùn thải
Wind pipe Ống thông gió
Wind guide device Thiết bị thông gió
| 6 | Back-filler device Máy bơm vữa
Grout mixer Máy trộn vữa
Grout pump Máy bơm vữa
Backfill injection hose Ống bơm vữa
| 7 | Telpher Crane Cẩu trục pa lăng điện
Palang System Hệ pa lăng nâng hạ
Mud Palang System Hệ pa lăng chuyển bùn
| 8 | Machine tool type Các thiết bị khác
Gas cuttting machine Máy cắt khí gas
Welding machine Máy hàn
Distribution board Hộp phân điện
Measure device Máy đo đạc
Forklift 2 ton Xe nâng 2 tấn
Others Các thiết bị khác
| Comments: |  | No/ Không
(Các ý kiến)
| Consclusion: |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
| THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên:
| Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-02
Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF PREPARATION WORK PRIOR TO PIPE INSTALLATION
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT CỐNG
Form no. PJ-02
Ref. RFI No.: | [5 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Sketch / Sơ họa:
Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:…
No./ STT | Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [7 empty] | Assessment/ Đánh giá
[9 empty] | Accept/ Đạt |  | Reject/ Loại
I. Inspection of Equipment/ Kiểm tra thiết bị
1 | Visual checking / Kiểm tra ngoại quan
2 | TBM equipment/Máy TBM: Model/Số hiệu:
Outside diameter of TBM/Đường kính ngoài máy TBM: Dtbm =
3 | Hydraulic Jacking/Kích thủy lực: Model/Số hiệu:
Max Jacking Force/Lực kích lớn nhất:
Quantity/Số lượng:
4 | Trial Operation of TBM/Vận hành thử máy TBM
5 | Trial Operation of Hydraulic Jack/Vận hành thử máy Kích thủy lực
II. Inspection of Alignment /Nghiệm thu vị trí tuyến
No./ STT | Design/Thiết kế |  |  | Actual/Thực tế |  |  | Discrepancy/Sai khác
Target point TP | X = |  |  | X = |  |  | ΔX =
| Y = |  |  | Y = |  |  | ΔY =
III. Inspection of Elevation for sewer bottom/Nghiệm thu cao độ đáy cống
No./ STT | Design/Thiết kế |  |  | Actual/Thực tế |  |  | Discrepancy/Sai khác
H1
Slope
Comments: |  | No/ Không
(Các ý kiến)
Consclusion: |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Name/ Tên: |  |  |  |  | Name/ Tên: |  |  | Name/ Tên:
Position/ Vị trí: |  |  |  |  | Position/ Vị trí: |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-02a
1
1.1
1.1 | ` |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
1.1 |  |  |  | Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
1.1 |  |  |  | Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
1.1 |  |  |  | Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
1.1 |  |  |  | Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
1.1 |  |  |  | Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
1.1 | Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
1.1
1.1 | CHECK SHEET OF INSTALLATION TEMPORATY FACILITIE WORK PRIOR TO PIPE INSTALLATION
1.1 | BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT HẠNG MỤC PHỤ TẠM TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT CỐNG
1.1 | [7 empty] | Form no. PJ-02a
1.1 | Ref. RFI No.: |  |  |  |  | Date (d/m/y):
1.1 | Work Item/ Hạng mục công việc:
1.1 | Name of part/ Tên công việc:
1.1
1.1 | Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
1.1 | Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
1.1 | Location/ Vị trí:
1.1 | Sketch / Sơ họa:
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1 | Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
1.1 | o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:………
1.1 | No./ STT | Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Assessment/ Đánh giá
1.1 | [8 empty] | Accept/ Đạt | Reject/ Loại
Inspection of Equipment/ Kiểm tra thiết bị
| 1 | - Thrust wall Works (Back anchor)/ Công tác tường chắn (Neo sau)
| 2 | - Drive Shaft Works (Entrance packing for Start)/ Công tác giếng kích (Chèn vị trí đầu ống đi)
| 3 | - Crane Equipment Works (Installation Works of Crane)/ Công tác thiết bị cẩu (Công tác lắp đặt cẩu)
| 4 | - Machine Accessary Installation/ Công tác lắp đặt thiết bị máy
| 5 | - Jacking frame installation of launcher/ Lắp đặt giá kích
| 6 | - Boring Machine Installation Works (Installation of Pipe Jacking Machine)/ Công tác lắp đặt máy khoan (Lắp đặt Máy kích ngầm)
| 7 | - Boring Machine Assembly and Mechanic Works/ Công tác lắp ráp máy khoan và công tác cơ khí
| 8 | - Ground breaking Works（Start)/ Công tác đào phá đất (Bắt đầu)
| 9 | - Communication Line Equipment Works/ Công tác thiết bị đường dây viễn thông
| 10 | - Ventilation Equipment Works/ Công tác thiết bị thông gió
| 11 | - Injection Equipment Works/ Công tác thiết bị phun
| 12 | - High Density Slurry and Lubricant Injection Equipment Works/ Công tác bùn tỷ trọng cao và Thiết bị phun dầu
| 13 | - Muck Transportation Equipment Works/ Công tác thiết bị vận chuyển bùn tạp
| 14 | - Muck Storage Works/ Công tác lưu trữ bùn tạp
| 15 | - Dewatering Works (Operation of Submersible Pump (Shaft))/ Công tác tách nước (Vận hành bơm chìm (Giếng))
| 16 | - Installation of Temporary Step inside Shaft/ Lắp đặt Thang tạm bên trong Giếng
| 17 | - Installation of Temporary Working inside Shaft/ Lắp đặt các công tác tạm bên trong Giếng
| 18 | - Eye cutting works at steel sheet piles of driving shaft, intermediate shafts and arrival shaft/ Công tác cắt mắt cọc ván thép tại giếng kích, giếng nhận và giếng trung gian
| 19 | - Other auxiliary works for prepration prior pipe jacking/ Các công tác chuẩn bị khác có liên quan trước khi khoan kích
1.1 | Comments |  | No/ Không
1.1 | (Các ý kiến)
1.1
1.1
1.1 | Consclusion |  | Accept the works / Chấp thuận nghiệm thu
1.1 | (Kết luận)
1.1
1.1
1.1 | THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1 | Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên: |  | Name/ Tên:
1.1 | Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí: |  | Position/ Vị trí:

## PJ-03a
` |  |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF CUSHION RING WIDTH AFTER PIPE INSTALLATION
BIÊN BẢN KIỂM TRA BỀ RỘNG VÒNG ĐỆM SAU KHI LẮP ĐẶT CỐNG
Form no. PJ-03a
Ref. RFI No.: | [9 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:………
Inspection content/ Nội dung kiểm tra
No./ STT | Joint Mối nối |  | Cushion ring width Bề rông vòng đệm (m) |  |  | No./ STT | Joint Mối nối | Cushion ring width Bề rông vòng đệm (m) |  | No./ STT | Joint Mối nối |  | Cushion ring width Bề rông vòng đệm (m)
1 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 31
2 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 32
3 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 33
4 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 34
5 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 35
6 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 36
7 | [5 empty] | 22 |  |  |  | 37
8 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 38
9 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 39
10 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 40
11 | [5 empty] | 26 |  |  |  | 41
12 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 42
13 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 43
14 | [5 empty] | 29 |  |  |  | 44
15 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 45
Total Bcr (m)/ Tổng chiều dài lớp đệm cát (Bcr) đã sử dụng (m):
Comments |  |  | No/ Không
(Các ý kiến)
Consclusion |  |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Name/ Tên: |  |  |  |  | Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên:
Position/ Vị trí: |  |  |  |  | Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-04
1
| ` |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF COORDINATE & ELEVATION OF INSTALLED PIPES
BIÊN BẢN KIỂM TRA TỌA ĐỘ & CAO ĐỘ CỦA CỐNG ĐÃ LẮP ĐẶT
Form no. PJ-04
| Ref. RFI No.: | [5 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
| Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [10 empty] | Assessment/ Đánh giá
| No./ STT | Inspection Point Điểm kiểm tra |  | Coordinates Tọa độ (X,Y,Z) |  | Design Thiết kế |  | Actual Thực tế |  | Tolerance Sai số (mm) |  | Accept/ Đạt | Reject/ Loại
| 1 |  |  | X
Y
Z
| 2 |  |  | X
Y
Z
| 3 |  |  | X
Y
Z
| 4 |  |  | X
Y
Z
| 5 |  |  | X
Y
Z
| 6 |  |  | X
Y
Z
| 7 |  |  | X
Y
Z
| 8 |  |  | X
Y
Z
| 9 |  |  | X
Y
Z
| 10 |  |  | X
Y
Z
| 11 |  |  | X
Y
Z
| 12 |  |  | X
Y
Z
| 13 |  |  | X
Y
Z
| 14 |  |  | X
Y
Z
| 15 |  |  | X
Y
Z
| 16 |  |  | X
Y
Z
| 17 |  |  | X
Y
Z
| 18 |  |  | X
Y
Z
| 19 |  |  | X
Y
Z
| 20 |  |  | X
Y
Z
| Legend |  | - The distance between the inspection points is < 50m. If route have the broken point, it must be checked at that point
| (Ghi chú) |  | - Các điểm kiểm tra cách nhau < 50m. Nếu tuyến có điểm gãy thì phải đo tại điểm đó
| Comments: |  | No/ Không
(Các ý kiến)
| Consclusion: |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
| THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên:
| Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-05
1
| ` |  |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
RECORD OF GROUT INJECTION FOR FILLING CAVITIES AROUND PIPE
NHẬT KÝ BƠM VỮA CHÈN PHẦN RỖNG BAO QUANH CỐNG
Form no. PJ-05
| Ref. RFI No.: | [6 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Inspection content/ Nội dung kiểm tra
| No./ STT | Pipe No./ Tên Cống |  | Chainage of sewer pipe unit/ Lý trình của đốt cống |  |  | Start/ Bắt đầu |  |  | Finish/ Kết thúc |  | Pressure/ Áp lực bơm (kg/cm2) |  | Volume/ Thể tích bơm (m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|  | Total/ Tổng số: | [11 empty] | 0
Proportion of mortar/ Cấp phối vữa
| Material/Vật liệu |  |  | For/ Cho 1m³ |  |  |  |  | For one batch/ Cho 1 mẻ trộn: 0.2 m³ |  |  |  | Remark/ Ghi chú
| Cement/ Xi măng (kg) |  |  | 375 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | PCB40 cement
| Water/ Nước (kg) |  |  | 860 |  |  |  |  | 172
| Admixture/ Phụ gia (kg) |  |  | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | TG-Uragomu I
| Comments: |  | No/ Không
(Các ý kiến)
| Consclusion: |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
| THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| Name/ Tên: |  |  |  |  | Name/ Tên: |  |  |  |  | Name/ Tên:
| Position/ Vị trí: |  |  |  |  | Position/ Vị trí: |  |  |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-06
1
| ` |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF LEAKAGE (INFILTRATION) TEST FOR SEWER LINE
BIÊN BẢN KIỂM TRA RÒ RỈ (THẤM) CHO TUYẾN CỐNG
Form no. PJ-06
| Ref. RFI No.: | [5 empty] | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Inspection content/ Nội dung kiểm tra
| Diameter of pipe/ Đường kính tuyến ống thủ nghiệm |  |  |  | D =
| Length of testing line/ Chiều dài tuyến thử nghiệm |  |  |  | L =
| Permissible Infiltration/ Độ thấm cho phép |  |  |  | PI = 0.5liters x D x L / 1 hour = …............ (lit/h)
| Time to start testing/ Thời gian bắt đầu thử nghiệm | [7 empty] | Duration/ Kéo dài
| Time to finish testing/ Thời gian kết thúc thử nghiệm | [9 empty] | T= | 1 hour
| Volume of leakage water/ Lương nước rò rỉ thu được |  |  |  | V = | liter
| Infiltration per 1 hour/ Lượng thấm trong 1 giờ |  |  |  | TI = V/T =. …..0 (lit/h)
Testing assessment/ Đánh giá thử nghiệm
| Note/Lưu ý: The testing is considered as accomplishment the requirements of Specification when TI < PI/ Thử nghiệm được xem là đạt khi TI<PI |  |  |  | Accept/ Đạt |  |  |  |  | Reject/ Loại
[5 empty] | R |  |  |  |  | £
| Comments: | No/ Không
(Các ý kiến)
| Consclusion: | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
| THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  |  |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| Name/ Tên: |  |  | Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên:
| Position/ Vị trí: |  |  | Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí:

## PJ-07
1
| ` |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
CHECK SHEET OF COMPLETED JACKING SEWER PIPES
BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KÍCH CỐNG
Form no. PJ-07
| Ref. RFI No.: |  |  |  |  | Date (d/m/y):
Work Item/ Hạng mục công việc:
Name of part/ Tên công việc:
Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
Location/ Vị trí:
Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:…
| No./ STT | Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Assessment/ Đánh giá
[9 empty] | Accept/ Đạt | Reject/ Loại
| 1 | Total length of installed sewer pipes/ Tổng chiều dài cống đã lắp đặt:…...........m
| 2 | Quantity of the installed pipes/ Số lượng cống đã lắp đặt: Quantity of pipe segments/ Số đoạn x Length of 1 pipe segment/ Chiều dài đơn vị : seg./đốt x 2.5 m
| 3 | Total length of pipe jacking works/ Tổng chiều dài của công tác khoan kích: ….......... m
| 4 | Total length of pipes supplied for pipe jacking works/ Tổng chiều dài cống cung cấp cho công tác khoan kích: ….......... m
| 5 | Alignment, coordinates of sewer line/ Định vị, tọa độ tuyến
| 6 | Elevation, gradient/ Cao độ, độ dốc
| 7 | Grout injection fo filling cavities around pipes/ Công tác bơm vữa xung quanh cống
| 8 | Filling injection holes/ joints by mortar, finishing work for injection holes/joints Công tác trám trét, hoàn thiện các mối nối, lỗ bơm vữa chèn
| 9 | Cleaning inside of pipes/ Vệ sinh lòng ống
| 10 | Leakage (Infiltration) test/ Thử nghiệm rò rỉ (thấm)
| Comments |  | No/ Không
(Các ý kiến)
| Consclusion |  | Acceptance/ Chấp thuận nghiệm thu
(Kết luận)
| THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| Name/ Tên: |  |  |  | Name/ Tên: |  | Name/ Tên:
| Position/ Vị trí: |  |  |  | Position/ Vị trí: |  | Position/ Vị trí:

## PJ-02b
1
1.1
1.1 | ` |  |  |  | Hanoi Management Department of Investing and Constructing Technical Infrastructure Projects and Agriculture Projects
1.1 |  |  |  |  | Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội
1.1 |  |  |  |  | Project: Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project
1.1 |  |  |  |  | Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội
1.1 |  |  |  |  | Package No.4: Construction of Sewer Pipes in Ha Dong and New Urban Area
1.1 |  |  |  |  | Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới
1.1 | Consultant/ Tư vấn: Joint Venture Between NSC and NJS-OCG-ICC-CEEN Contractor/ Nhà thầu: Joint Venture of Khanh An Construction Investment.JSC and Song Da 9.JSC
1.1
1.1 | CHECK SHEET OF REMOVAL TEMPORARY FACILITIE
1.1 | BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN THÀNH DI DỜI CÁC HẠNG MỤC PHỤ TẠM
1.1 | [9 empty] | Form no. PJ-02b
1.1 | Ref. RFI No.: | [5 empty] | Date (d/m/y):
1.1 | Work Item/ Hạng mục công việc:
1.1 | Name of part/ Tên công việc:
1.1
1.1 | Refer to approved Shop Drawings/ Tham chiếu Bản vẽ thiết kế được chấp thuận.
1.1 | Refer to approved Method Statement for Construction Works/ Tham chiếu Biện pháp thi công được chấp thuận.
1.1 | Location/ Vị trí:
1.1 | Sketch / Sơ họa:
1.1 |  |  |  | DRIVING SHAF GIẾNG KÍCH |  |  |  |  | ARRIVAL SHAF GIẾNG NHẬN
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1 | Method of Inspection/ Phương pháp kiểm tra
1.1 | o Visual/ Quan sát o Laboratory Test/ Kết quả thí nghiệm o Measurement/ Đo đạc o Document/ Hồ sơ o Others/ Khác:………
1.1 | No./ STT | Inspection content/ Nội dung kiểm tra | [8 empty] | Assessment/ Đánh giá
1.1 | [10 empty] | Accept/ Đạt | Reject/ Loại
I. Inspection of Equipment/ Kiểm tra thiết bị
| 1 | - Thrust wall Works (Back anchor)/ Công tác tường chắn (Neo sau)
| 2 | - Drive Shaft Works (Entrance packing for Start)/ Công tác giếng kích (Chèn vị trí đầu ống đi)
| 3 | - Arrival Shaft Works (Entrance packing for Arrival)/ Công tác giếng nhận (Chèn vị trí đầu ống đến)
| 4 | - Crane Equipment Works (Dismantling Works of Crane)/ Công tác thiết bị cẩu (Công tác tháo dỡ cẩu)
| 5 | - Machine Accessory Dimantling/ Công tác tháo dỡ thiết bị máy
| 6 | - Jacking frame dimantling of launcher/ Tháo dỡ giá kích
| 7 | - Machine withdrawal base works (Installation and removal of arrival stage)/ Công tác thu hồi thiết bị máy (Lắp đặt và tháo dỡ trong giai đoạn về giếng nhận)
| 8 | - Boring Machine Dimantling Works (Dimantling of Pipe Jacking Machine)/ Công tác tháo dỡ máy khoan (tháo dỡ máy kích ngầm)
| 9 | - Boring Machine Rotation and Installation Works (Reset of Pipe Jacking Machine)/ Công tác quay và lắp đặt máy khoan (Thiết lập lại Máy khoan kích ngầm)
| 10 | - Boring Machine Assembly and Mechanic Works/ Công tác lắp ráp máy khoan và công tác cơ khí
| 11 | - Ground breaking Works（Start)/ Công tác đào phá đất (Bắt đầu)
| 12 | - Ground breaking Works（Arrival)/ Công tác đào phá đất (Nhận)
| 13 | - Communication Line Equipment Works/ Công tác thiết bị đường dây viễn thông
| 14 | - Ventilation Equipment Works/ Công tác thiết bị thông gió
| 15 | - Injection Equipment Works/ Công tác thiết bị phun
| 16 | - High Density Slurry and Lubricant Injection Equipment Works/ Công tác bùn tỷ trọng cao và Thiết bị phun dầu
| 17 | - Muck Transportation Equipment Works/ Công tác thiết bị vận chuyển bùn tạp
| 18 | - Muck Storage Works/ Công tác lưu trữ bùn tạp
| 19 | - Equipment Removal Works in Pipes/ Tháo dỡ thiết bị trong cống
| 20 | - Dewatering Works (Operation of Submersible Pump (Shaft))/ Công tác tách nước (Vận hành bơm chìm (Giếng))
| 21 | - Dimantling of Temporary Step inside Shaft/ Tháo dỡ thang tạm bên trong Giếng
| 22 | - Dimantling of Temporary Working Stage inside Shaft/ Tháo dỡ các công tác tạm bên trong Giếng
| 23 | - Cleaning of Pipe/ Làm sạch cống
| 24 | - Other auxiliary works…/ Các công tác khác có liên quan…
1.1
1.1 | Comments |  | No/ Không
1.1 | (Các ý kiến)
1.1
1.1 | Conclusion |  | Accept the works / Chấp thuận nghiệm thu
1.1 | (Kết luận)
1.1
1.1
1.1 | THE SUB CONTRACTOR/ NHÀ THẦU PHỤ |  |  |  |  | THE CONTRACTOR/ NHÀ THẦU CHÍNH |  | THE ENGINEER/ TƯ VẤN GIÁM SÁT
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1 | Name/ Tên: |  |  |  |  | Name/ Tên: |  | Name/ Tên:
1.1 | Position/ Vị trí: |  |  |  |  | Position/ Vị trí: |  | Position/ Vị trí: